## 斯诺克大师国内App第一期
斯诺克大师国内App第一期
需求清单及来源 | 优先级 | 注意点 | UI工时 | UI完成日期 | 后端开发人员 | 后端开发工时 | 前端开发人员 | 前端开发工时 | 当前状态 | 开发完成日期 | 测试人员 | 测试初审工时（h） | 打回次数 | 预计测试完成时间 | 产品人员 | 产品验收工时 | 产品验收完成日期 | 期望上线日期 | 备注
魏亚婧
国内/海外app架构/安卓端兼容测试 | P0 |  |  |  |  | 0 | 李龙/雪茹 | 24 |  |  | 仕杰 | 16
App登录及数据同步（微信登录、Apple登录、游客模式） | P0 |  |  |  |  | 8 | 雪茹 | 16 |  |  | 梓聪 | 6
计分系统同时支持app、微信扫码登录 （数据获取） | P0 |  |  |  |  | 12 | 雪茹 | 6 |  |  | 梓聪 | 4
视频在App本地制作（和11关联） | P0 | 给小程序与app的不同，现在按单杆得分的数据没有（需要工控机上传和存储） |  |  |  | 30 | 李龙 | 48 |  |  | 仕杰 | 24
我的视频模块优化 | P0 |  |  |  |  | 10 | 李龙 | 48 |  |  | 梓聪 | 16
专业视频播放器 | P0 |  |  |  |  | 0 | 智阳 | 16 |  |  | 琴姐 | 40
交手卡片、场卡片新增视频卡片（和11一起） | P0 |  |  |  |  | 6 | 雪茹 | 16 |  |  | 仕杰 | 0
多语言（针对多语言调样式） | P0 |  |  |  |  | 16 | 智阳 | 4 |  |  | 梓聪 | 8
埋点 | P0 |  |  |  |  | 0 | 智阳 | 6 |  |  | 琴姐
| 全部 |  |  |  |  | 82 |  | 160 |  |  |  | 114
| P0 |  |  |  |  | 85 |  | 160 |  |  |  | 120
| 后端 | 张亮 |  |  | P0 | 76 | 全部 | 178
| 前端 | 李龙、智阳、雪茹 |  |  | P0 | 79 | 全部 | 118
| 测试 | 仕杰、于琴 |  |  | P0 | 60 | 全部 | 89