## Slide 1
斯诺克大师国内App v1.0.1 迭代复盘报告

## Slide 2
斯诺克大师国内App v1.0.1 迭代复盘报告
项目 | 内容
迭代名称 | 斯诺克大师国内App v1.0.1
迭代 ID | 1169097340001000334
计划周期 | 2026-08-26 ~ 2026-09-30（36 天）
当前状态 | open（已超期 10 天未关闭）
迭代负责人 | 魏亚婧
测试负责人 | 谢仕杰
缺陷总数 | 129
实际上线日 | 2026-10-12（详见第二章时间线）
报告日期 | 2026-10-14

## Slide 3
一、缺陷数据概览
1.1 状态分布
状态 | 数量 | 占比
已关闭 closed | 118 | 91.5%
挂起 suspended | 10 | 7.8%
新建 new | 1 | 0.8%
缺陷关闭率 91.5%，遗留 11 个（挂起 10 + 新建 1）。

## Slide 4
一、缺陷数据概览
1.2 严重程度分布
严重度 | 数量 | 占比
致命 fatal | 1 | 0.8%
严重 serious | 42 | 32.6%
一般 normal | 76 | 58.9%
提示 prompt | 5 | 3.9%
未填写 | 5 | 3.9%
严重及以上合计 43 个，占 33.3%；唯一致命缺陷 #1008748（购买视频券套餐无法获得视频券）已关闭。

## Slide 5
一、缺陷数据概览
1.3 功能模块分布
模块 | 缺陷数 | 占比
视频制作 | 41 | 31.8%
支付 / 视频券 | 30 | 23.3%
排行榜 | 23 | 17.8%
交手记录 / 卡片 | 9 | 7.0%
数据统计 | 8 | 6.2%
消息推送 | 5 | 3.9%
账号 / 登录 | 3 | 2.3%
其他（UI、分享、banner 等） | 10 | 7.8%
视频制作 + 支付/视频券 = 71 个，占 55.0%，是本迭代质量问题的绝对集中区。
▍ 注：模块数据由缺陷标题解析得出，TAPD 的 module 字段 129 条全部为空。

## Slide 6
一、缺陷数据概览
1.4 提单时间趋势
周次 | 日期区间 | 提单数
W1 | 08-26 ~ 09-01 | 2
W2 | 09-02 ~ 09-08 | 7
W3 | 09-09 ~ 09-15 | 17
W4 | 09-16 ~ 09-22 | 57
W5 | 09-23 ~ 09-29 | 15
W6 | 09-30（迭代末日） | 3
W7 | 10-08 ~ 10-13（超期后） | 28
提单峰值日：09-17（20 个）、10-09（14 个）、09-22（12 个）。

## Slide 7
二、迭代时间线与延期分析
▍ 数据来源：「国内App_v1.0.0第二期迭代」群聊天记录（2026-10-14 整理），并与 TAPD 缺陷数据交叉印证；TAPD 缺陷数据仅覆盖 08-26 之后，08 月的开发启动节点以群聊为准。

## Slide 8
二、迭代时间线与延期分析
2.1 时间线
阶段 | 日期 | 节点 | 说明
需求与规划 | 09-02 | 二期需求文档发布 | 魏亚婧在迭代群发布需求链接，尹湘尧在研发部同步产品需求文档
需求与规划 | 09-03 | 技术方案评审 | 张亮输出技术方案；魏亚婧提出 3 个线上问题合并进二期
需求与规划 | 09-04 | 工时录入与任务分配 | 尹湘尧组织开发项梳理与工时录入；测试组分配谢仕杰负责二期用例优化评审及测试
开发 | 09-08 | 测试分支合并 | 二期分支与三人追分测试分支合并至 feature/uat_test_app_p3_20260908
开发 | 09-08 | ⚠️ 首次识别延期风险 | 尹湘尧列出三大风险：需求变更增加工作量、一期 Bug 修复挤占二期开发、外部服务 Key 未提供
开发 | 09-08 | 测试介入推迟 | 测试介入时间暂定推迟到 09-17
开发 | 09-10 | 回归测试计划制定 | 第一期回归投入 6 人/天（谢仕杰 3、邹德乾 2、梓聪 1）
开发 | 09-14 | 测试用例评审 | 谢仕杰主持用例评审并上传用例；尹湘尧提出首页展示性能问题待评估
开发 | 09-15 | 测试分工更新 | 个人数据可视化测试转交邹德乾
测试 | 09-17 | ❌ 冒烟测试未通过 | 原因：支付模块与视频制作功能冲突、现金解锁视频制作中断
测试 | 09-18 | 测试数据不足 | 需研发协助拉取公司员工数据补充测试数据
测试 | 09-19 | 📋 排期调整公告 | 魏亚婧同步新排期：9.21-22 产品提前介入测试、9.28-30 新增体验需求开发测试、10.8-9 产品整体验收、10.12 发布
测试 | 09-22 | 一期遗留问题并入 | 一期未修复问题移至二期处理
测试 | 09-28 | ⚠️ 视频制作阻塞 | 谢仕杰上报视频制作流程卡住（网络原因 / bin_url 缺失），阻塞播放器、支付、退款等测试
上线发布 | 10-08 | UAT 验收部署 | 国内 APP 二期 UAT 环境验收启动
上线发布 | 10-10 | 上线计划公告 | 尹湘尧公告 10-12 9:30 上线
上线发布 | 10-12 | ✅ 正式上线 | 上线当天发现 transactionId 字段类型不匹配（String vs int）、小米推送模板缺失

## Slide 9
二、迭代时间线与延期分析
2.2 关键时间节点对照
节点 | 计划 | 实际 | 偏差
需求发布 | — | 09-02 | —
开发分支合并（提测准备） | — | 09-08 | —
测试介入 | 原定09-08 | 09-17 | 09-08 通知推迟至 17 号,开发周期延期7天
冒烟测试 | 介入后尽快通过 | 09-17 未通过，群聊无通过记录 | 未达标
产品整体验收 | 10-08~10-09（09-19 调整后排期） | 10-08 UAT 验收启动 | 按调整后排期执行
测试结束（TAPD 口径） | 原定09-24 | 09-30,因产品新增/变更需求测试时间顺延3天 | 晚约 3 天
上线发布 | 上线发布时间在前期未提前定好 | 10-12 | 偏差不好确认,因为开发周期延期及测试周期顺延导致上线时间无法确定

## Slide 10
二、迭代时间线与延期分析
2.3 延期结论
结论：相对原始排期延期 10 天上线；相对 09-19 调整后的排期按期上线。过程严重滞后，属"追赶后勉强踩线"型。
1. 原始口径延期 10 天：开发周期延期7天/测试因产品新增/变更需求延期3天，实际 10-12 上线；但 10-12 与 09-19 魏亚婧调整后排期一致，即调整后的计划被严格执行。
2. 延期信号出现在开发中期而非末期：09-08 分支合并当天即识别三大延期风险，同日测试介入被推迟；09-17 冒烟未通过后团队进入追赶模式。
3. 测试窗口被压缩是延期的直接代价：09-17 才介入、09-17 冒烟即失败、09-28 仍被视频制作阻塞——与第一章 1.4 的提单分布互证（W4 单周 57 个、占 44.2%，峰值 09-17 当天 20 个），说明有效测试执行集中在 09-16 之后。
4. 质量代价：上线当天仍暴露 transactionId 类型不匹配、小米推送模板缺失等本应提前发现的问题；部分缺陷遗留至后续迭代（即第六章 11 个未关闭缺陷）。
5. 口径提醒：TAPD 上 v1.0.1 迭代周期登记为 08-26~09-30，与群聊记录的开发/上线实际节奏（09-02 需求→10-12 上线）不一致，且迭代至今未关闭——TAPD 迭代周期不能直接当作本迭代的真实开发周期使用。

## Slide 11
三、关键发现
发现 1：测试窗口被压缩，缺陷发现集中在后期
W1~W3 三周（08-26 ~ 09-15）合计仅提单 26 个，占总量 20%；W4 一周就提了 57 个，占 44.2%。
说明迭代前半段测试可用环境/可测功能不足，实际的有效测试执行期集中在 09-16 之后，约 36 天的迭代周期里真正投入测试的时间不到一半。

## Slide 12
三、关键发现
发现 2：迭代边界失控，超期后仍在提单
28 个缺陷（21.7%）创建于计划结束日 09-30 之后，其中 10-09 单日就提了 14 个。
这 28 个里有 10 个严重及以上、8 个至今未关闭。直接后果是：
- 迭代无法收口，超期 14 天状态仍为 open
- 迭代缺陷统计口径失真，任何基于该迭代的质量度量都不可靠

## Slide 13
三、关键发现
发现 3：历史遗留问题占比高，跨端一致性是系统性短板
标题含「历史遗留 / 海外APP遗留 / 一期遗留 / 小程序遗留」的缺陷 29 个，占 22.5%，其中严重及以上 10 个。
典型表现是同一数据在 App、小程序、海外版三端取值不一致（如 #1008729 场统计与技术统计不同步、#1008844 视频券数量不一致、#1008720 胜率榜 App 显示为空）。v1.0.0 遗留的技术债在 v1.0.1 集中暴露，不是单点 bug，而是缺少跨端口径约束。

## Slide 14
三、关键发现
发现 4：核心商业链路质量风险最高
视频制作与支付/视频券两个模块合计 71 个缺陷（55%），而这两块正是「解锁 → 制作 → 播放 → 付费」的核心变现链路。7 个 urgent 优先级缺陷中，5 个落在这两个模块。

## Slide 15
四、做得好的地方
1. 缺陷量翻倍的情况下仍保持 91.5% 关闭率。v1.0.0 迭代 62 个缺陷，v1.0.1 达到 129 个，翻了一倍多，但关闭率没有掉下来。
2. 致命缺陷仅 1 个且已闭环，没有致命问题流到生产。
3. 测试执行强度足够。09-17 单日发现 20 个缺陷，其中 6 个严重、1 个致命，问题发现能力在线。
4. 跨端数据一致性问题被系统性识别，而不是零散报单。例如把 App 场统计/技术统计不一致（#1008729）与小程序平均犯规为 0（#1008803）归并为同一根因，推动三端统一小数位精度规则。
5. 问题定位深入到数据层。账号注销数据残留问题追到 5 张关联表，发现同一 open_id 产生 17 个 user_id 的数据割裂风险，超出功能层测试的常规范围。

## Slide 16
五、改进措施
# | 措施 | 责任建议 | 优先级
1 | 建立迭代收口规则：enddate 之后发现的问题一律登记到新迭代，不再回填旧迭代；旧迭代到期即置为 done | 测试 + 项目经理 | 高
2 | TAPD 提单必填 module 字段，先与产品确认模块字典（建议按：视频制作 / 支付 / 排行榜 / 数据统计 / 交手记录 / 消息推送 / 账号 / 其他） | 测试组 | 高
3 | 提单必填 severity 与 priority，纳入提单规范；避免出现 09-22 那批 5 条两项全空的情况 | 测试组 | 高
4 | 挂起单必须标注计划处理迭代，不允许无限期挂起；当前 10 个挂起单需在后续迭代进行修复验证 | 开发 + 测试 | 高
5 | 建立跨端一致性专项 checklist：涉及数据展示的需求，App / 小程序 / 海外版三端交叉验证，作为用例设计的强制项 | 测试组 | 中
6 | 加厚视频制作与支付链路的冒烟用例：这两块占缺陷总量 55%，冒烟阶段应覆盖完整的「解锁→制作→播放→付费→退券」闭环 | 测试组 | 中
7 | 推动开发在关闭缺陷时填写 resolved 时间，否则修复时长、缺陷响应速度等指标永远算不出来 | 开发 + 测试 | 中

## Slide 17
六、当前待办
6.1 阻塞迭代关闭的 11 个缺陷
ID | 状态 | 严重度 | 处理人 | 标题
1008981 | new | 一般 | 尹湘尧 | 视频券：历史记录已过期视频券显示为橙色，预期为置灰
1008744 | suspended | 严重 | 谢仕杰 | 排行榜：俱乐部维度单杆榜总计时间范围搜索数据为空
1008924 | suspended | 严重 | 尹湘尧 | 【历史遗留】视频制作：解锁视频失败，工控机超出边界值自动删除
1008964 | suspended | 严重 | 尹湘尧 | 【历史遗留】交手记录查询条件缓存问题优化
1008683 | suspended | 一般 | 邹德乾 | 工控机开机，App 显示未开机
1008892 | suspended | 一般 | 谢仕杰 | 视频解锁后制作中步骤失败，导致视频变更为已退券
1008938 | suspended | 一般 | 尹湘尧 | 消息推送：比赛结束通知多场跳转需显示第*场（标题已注明后续版本实现）
1008943 | suspended | 一般 | 尹湘尧 | 【优化】消息推送别名问题
1008948 | suspended | 一般 | 尹湘尧 | 【历史遗留】苹果支付购买套餐成功后无购买详情弹窗
1008954 | suspended | 一般 | 尹湘尧 | 【历史遗留】公众号购买套餐后跳转小程序链接无效
1008976 | suspended | 提示 | 尹湘尧 | 【历史遗留】小程序改昵称，App 交手卡片未实时更新
建议处理方式：
- #1008938 标题已写明「后续版本中实现」，属明确延期 → 转入新迭代
- 3 个 serious 挂起单（#1008744、#1008924、#1008964）需确认是否已在其他迭代跟踪，不可继续挂在过期迭代
- 其余 7 个确认为延期项的，统一由国内APP后续迭代中进行修复验证处理

## Slide 18
六、当前待办
6.2 迭代状态处理
上述缺陷分流完成后，v1.0.1 应置为 done 并关联发布计划。同时 v1.0.0（1169097340001000331）同样处于 open 且已超期，建议一并核查关闭。
数据来源：① TAPD 项目 69097340，迭代 1169097340001000334，共 129 条缺陷全量数据，采集时间 2026-10-14 10:19；② 「国内App_v1.0.0第二期迭代」群聊天记录整理稿（2026-10-14，用于第二章时间线与延期分析）